INOVE_QUATAI

Plano de Acao para Escalar o Sistema

Organizacao de variaveis, arquitetura multiempresa, seguranca e governanca do repositorio

| Foco Transformar em produto escalavel | Prazo sugerido 8 a 12 semanas | Resultado esperado Base reutilizavel para novas empresas |
| --- | --- | --- |

Versao 1.0 - Documento de planejamento tecnico

# 1. Visao Geral

Objetivo executivo Transformar o INOVE_QUATAI de uma aplicacao operacional unica em uma plataforma reutilizavel, segura e preparada para implantar em outras empresas sem copiar codigo, alterar manualmente variaveis ou expor credenciais no frontend.

Separar configuracao por ambiente e por empresa, em vez de deixar tudo preso ao codigo.

Reduzir riscos de seguranca antes de escalar, principalmente senha em texto puro e permissoes no navegador.

Padronizar repositorio, rotas, modulos, variaveis, deploy e documentacao.

Criar base multiempresa: cada cliente/empresa com configuracao, branding, permissoes e dados isolados.

# 2. Organizacao das Variaveis VITE

Regra principal para VITE Tudo que comeca com VITE_ vai para o navegador. Portanto, VITE nunca deve carregar segredo real, token privado, service role, senha, chave de API administrativa ou credencial que permita escrever/apagar dados sem controle.

| Categoria | Pode ser VITE? | Exemplos | Acao recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Publico de frontend | Sim | VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY, VITE_APP_ENV | Manter em .env por ambiente e documentar no .env.example. |
| Identidade visual | Sim | VITE_TENANT_NAME, VITE_TENANT_LOGO, VITE_THEME_PRIMARY | Usar para personalizar empresa sem mexer no codigo. |
| Feature flags | Sim | VITE_ENABLE_DIESEL, VITE_ENABLE_PCM | Controlar modulos por cliente/empresa. |
| Tokens privados | Nao | GitHub token, service role, AWS secret, SMTP password | Mover para backend, Edge Function, GitHub Actions secrets ou Render env secrets sem prefixo VITE. |
| Banco/admin | Nao | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Nunca expor no frontend. Usar somente servidor/RPC segura. |

# 3. Modelo de Ambientes

| Arquivo/Ambiente | Uso | Conteudo esperado |
| --- | --- | --- |
| .env.example | Contrato publico do projeto | Nomes das variaveis sem valores reais. |
| .env.local | Desenvolvimento local | Valores locais do desenvolvedor, nunca commitados. |
| Render Environment | Producao | Variaveis reais por servico e por empresa. |
| GitHub Secrets | CI/CD e ETL | AWS, Supabase API server-side, tokens privados. |

Criar .gitignore bloqueando .env, .env.*, node_modules e dist.

Criar .env.example com comentarios claros e sem segredos.

Separar variaveis publicas de frontend das variaveis privadas de automacao/backend.

Definir padrao de nomes: VITE_PUBLIC_ para publico e sem VITE para segredo de servidor.

# 4. Arquitetura Multiempresa

Mudanca de mentalidade Para escalar para outra empresa, o repositorio nao deve ser clonado e editado manualmente. O ideal e uma base unica com configuracao por tenant/empresa.

| Camada | Como deve funcionar para escalar | Exemplo pratico |
| --- | --- | --- |
| Tenant/empresa | Cada empresa tem um identificador unico. | empresa_slug = inove_quatai, empresa_slug = cliente_x. |
| Branding | Logo, nome, cores e textos carregados por configuracao. | tenant_config.logo_url, theme_primary. |
| Modulos | Ativar/desativar por empresa. | Diesel ativo para empresa A, PCM oculto para empresa B. |
| Dados | Toda tabela operacional deve ter empresa_id ou tenant_id. | tratativas.empresa_id, avarias.empresa_id. |
| Permissoes | Perfil ligado a empresa e papel. | usuario_empresa: user_id, empresa_id, nivel. |
| Deploy | Um repo, multiplos ambientes ou multiplos tenants no mesmo app. | Render service por empresa ou app unico com tenant por dominio. |

# 5. Seguranca Antes de Crescer

| Risco atual | Impacto | Plano de correcao |
| --- | --- | --- |
| Senha em texto puro em usuarios_aprovadores | Exposicao de credenciais e risco alto se RLS falhar. | Migrar para Supabase Auth ou RPC server-side que nunca retorna senha. |
| Permissao baseada em localStorage | Usuario pode forjar nivel/perfil no navegador. | Validar permissoes no banco via RLS/RPC e manter localStorage apenas como cache visual. |
| Operacoes criticas pelo frontend | Aprovacao/exclusao podem depender de regra fraca. | Mover acoes sensiveis para RPC security definer com checagem de perfil. |
| VITE_GITHUB_TOKEN no frontend | Token pode ser visto por qualquer usuario no bundle. | Remover do frontend e criar proxy/Edge Function ou GitHub Actions. |
| Auth legado misturado com Auth novo | Fluxos quebram e dificultam manutencao. | Escolher uma estrategia oficial e remover sobras da outra. |

# 6. Estrutura Profissional do Repositorio

Manter pages por modulo: auth, home, desempenho-diesel, pcm, embarcados, estrutura-fisica, tratativas, avarias, intervencoes, checklists e configuracoes.

Mover logica compartilhada para services ou utils por dominio, evitando regras espalhadas dentro de componentes grandes.

Criar docs/ com guias de deploy, variaveis, seguranca, multiempresa e onboarding tecnico.

Criar scripts de validacao: imports, build, lint basico e checagem de variaveis obrigatorias.

Remover componentes e paginas obsoletas somente depois de confirmar que nao sao importados pelo App, Sidebar ou rotas.

# 7. Roadmap de Execucao

| Fase | Prazo | Entregas | Criterio de pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Arrumar base | 1 a 2 semanas | Gitignore, env.example, workflow ETL, limpeza de rotas mortas, README tecnico. | Build roda e PR fica claro. |
| Fase 2 - Seguranca minima | 2 a 3 semanas | Remover tokens privados do frontend, proteger operacoes criticas, revisar RLS. | Nenhuma senha/token privado exposto no bundle. |
| Fase 3 - Auth definitivo | 2 a 4 semanas | Migracao planejada para Supabase Auth ou RPC segura. | Login sem senha plaintext no frontend. |
| Fase 4 - Multiempresa | 3 a 5 semanas | tenant_id, tenant_config, feature flags e branding configuravel. | Nova empresa configurada sem editar codigo-fonte. |
| Fase 5 - Produto escalavel | continuo | Documentacao, CI/CD, monitoramento, template de implantacao. | Implantacao repetivel e segura. |

# 8. Backlog Priorizado

Criar .gitignore e .env.example profissional com todas as variaveis VITE e privadas separadas.

Remover VITE_GITHUB_TOKEN do frontend e substituir por endpoint seguro ou automacao server-side.

Mapear todas as tabelas que precisam de tenant_id para multiempresa.

Criar tabela tenant_config para logo, nome, dominio, cores e modulos habilitados.

Corrigir workflow ETL para usar src/pipeline e secrets corretos.

Criar camada services para Supabase por dominio: authService, userService, dieselService, avariasService.

Revisar RLS por tabela e impedir leitura publica de usuarios_aprovadores.senha.

Remover arquivos obsoletos apos lista aprovada.

Criar checklist de PR e rotina de build antes de mergear na main.

# 9. Modelo Sugerido de .env.example

Exemplo seguro Os valores abaixo sao exemplos de nomes de variaveis. O arquivo real nao deve conter chaves verdadeiras.

VITE_APP_ENV=development

VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=public-anon-key

VITE_TENANT_SLUG=inove_quatai

VITE_TENANT_NAME=INOVE QUATAI

VITE_THEME_PRIMARY=#0057b8

VITE_ENABLE_DIESEL=true

VITE_ENABLE_PCM=true

# Server/CI only - nunca usar com VITE_

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

AWS_ACCESS_KEY_ID=

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

GITHUB_TOKEN=

# 10. Decisoes Que Precisam Ser Tomadas

| Decisao | Opcoes | Recomendacao |
| --- | --- | --- |
| Modelo de deploy | Um app por empresa ou app unico multi-tenant. | Comecar com um app por empresa no Render; evoluir para multi-tenant quando a base estiver segura. |
| Autenticacao | Legado temporario ou Supabase Auth definitivo. | Planejar Supabase Auth definitivo, mas com migracao controlada e rollback. |
| Banco de dados | Um projeto Supabase por empresa ou banco compartilhado com tenant_id. | Para inicio, projeto por empresa e codigo unico. Para escala maior, tenant_id com RLS forte. |
| Branding | Hardcoded ou tenant_config. | tenant_config para escalar sem alterar codigo. |

# 11. Proximo Passo Recomendado

Primeira entrega pratica Criar uma branch chamada codex/platform-foundation com .gitignore, .env.example, documentacao de variaveis, correcao do workflow ETL e relatorio de seguranca sem apagar arquivos ainda. Depois disso, revisar e aprovar a limpeza de arquivos obsoletos em uma segunda branch.